| CONTROL DE VERSIONES | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Versión* | *Hecha por* | *Revisada por* | *Aprobada por* | *Fecha* | *Motivo* |
| 1.0 | Edwin Luicho | Edwin Luicho | EdwinLuicho | 27/03/2025 | Construcción a detalle del documento |
|  |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Desarrollo e Implementación de un sistema web intranet para automatizar la administración del colegio Educa Avanza | | SE | | --- |  |  | | --- | |

| Producto o Servicio a Adquirir | Código de elemento WBS | Tipo de  Contrato | Procedimiento de Contratación | Forma de contactar Proveedores | Requerimiento de Estimaciones Independientes | Área/Rol/Persona Responsable de la Compra | Manejo de múltiples Proveedores | Proveedores pre- calificados | Cronograma de Adquisiciones Requeridas | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Planif. Contrat* | *Solic. Resp.* | *Selecc. Proveed.* | *Admin. Contrato* | *Cerrar Contrato* |
| *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* | *Del al* |
| Contrato Individual de trabajo de analista | 2.4.4 | Adquisición | Licitación simple | Cotización y licitación | No | Edwin Luicho | No | Flavio Orè | Del 26/03/2025  Al 28/03/2025 | Del 31/03/2025  Al 03/04/2025 | Del 04/04/2025  Al 08/04/2025 | Del 09/04/2025 Al 11/04/2025 | El 11/04/2025 |
| Subcontratación de de equipo de desarrollo frontend | 2.4.4 | Subcontratación | Licitación | Selección de equipo precalificados | No | Edwin Luicho | No | Super Team,  Front-end fantastics,  Buy and dev | Del 26/03/2025  Al 31/03/2025 | Del 29/03/2025  Al 01/04/2025 | Del 02/04/2025  Al 03/04/2025 | Del 04/04/2025 Al 26/07/2025 | El 27/07/2025 |
| Contrato Individual de trabajo de programador | 2.4.4 | Adquisiciòn | Licitacion simple | Cotización y licitación | No | Edwin Luicho | NO | Flavio Orè | Del 26/03/2025  Al 28/03/2025 | Del 30/03/2025  Al 31/03/2025 | Del 01/04/2025  Al 03/04/2025 | Del 04/04/2025 Al 26/07/2025 | El 27/07/2025 |